## Gantt
ID | Tarea | Inicio (sem.) | Fin (sem.) | M1·S1 | M1·S2 | M1·S3 | M1·S4 | M2·S5 | M2·S6 | M2·S7 | M2·S8 | M3·S9 | M3·S10 | M3·S11 | M3·S12 | M4·S13 | M4·S14 | M4·S15 | M4·S16 | M5·S17 | M5·S18 | M5·S19 | M5·S20 | M6·S21 | M6·S22 | M6·S23 | M6·S24
1 | Investigación y diseño | 1 | 4 | bar: M1·S1 to M1·S4
1.1 | Estado del arte | 1 | 2 | bar: M1·S1 to M1·S2
1.2 | Arquitectura | 2 | 4 | bar: M1·S2 to M1·S4
2 | Plataforma base | 5 | 12 | bar: M2·S5 to M3·S12
2.1 | Portal y API | 5 | 9 | bar: M2·S5 to M3·S9
2.2 | Gateway LLM y API compartida | 7 | 10 | bar: M2·S7 to M3·S10
2.3 | Alta de nodos | 9 | 12 | bar: M3·S9 to M3·S12
3 | Niveles de servicio y créditos | 11 | 18 | bar: M3·S11 to M5·S18
3.1 | Alquiler y reservas por franja | 11 | 13 | bar: M3·S11 to M4·S13
3.2 | Planificador de tres niveles | 13 | 17 | bar: M4·S13 to M5·S17
3.3 | Lotes con reencolado | 14 | 17 | bar: M4·S14 to M5·S17
3.4 | Medición, créditos y simulación | 12 | 18 | bar: M3·S12 to M5·S18
4 | Evaluación y cierre | 17 | 24 | bar: M5·S17 to M6·S24
4.1 | Trazas sintéticas y arnés | 17 | 18 | bar: M5·S17 to M5·S18
4.2 | Experimento vs. línea base | 19 | 21 | bar: M5·S19 to M6·S21
4.3 | Pruebas de aceptación | 18 | 20 | bar: M5·S18 to M5·S20
4.4 | Escritura | 20 | 24 | bar: M5·S20 to M6·S24
— | Documentación y bitácora | 5 | 24 | bar: M2·S5 to M6·S24
H | Hitos
H1 | Diseño aprobado | 4 | 4 | bar: M1·S4
H2 | API compartida de punta a punta | 12 | 12 | bar: M3·S12
H3 | Plataforma funcional aceptada | 20 | 20 | bar: M5·S20
H4 | Entrega y defensa | 24 | 24 | bar: M6·S24